## version 1.8
KIỂM THỬ ỨNG DỤNG MDICTPRO
| Phiên bản: | 1.8
| Người kiểm thử: | ThangDB
STT | Chức năng | Trường hợp kiểm thử | Kiểm thử lần 1 (Ngày 02/10/2013) |  | Kiểm thử lần2 (Ngày 03/10/2013)
|  |  | Trạng thái | Ghi chú | Trạng thái | Ghi chú
| Ứng dụng chung | Thực hiện đầy đủ các thao tác | NOK | - Có lỗi gì đó, hệ thống đơ khi thoát - Có trường hợp hệ thống thoát rồi lại khởi động ứng dụng | NOK | - Xuất hiện trường hợp ứng dụng chết khi đang thực hiện dịch sang màn hình danh sách từ và nhấn nút tra từ
1 | Giao diện tra từ | Lần đầu tiên bật ứng dụng. Nếu mà ứng dụng chưa có dữ liệu. Hệ thống tự động vào giao diện "Danh sách từ điển" và tự động tìm kiếm. Nếu tìm không thành công sẽ hiển thị hộp thoại yêu cầu bạn download dữ liệu. | OK |  | OK
|  | Lần đầu tiên bật ứng dụng mà đã có dữ liệu. Hệ thống phải hiển thị hướng dẫn sử dụng chương trình. Xem nội dung để đảm bảo nội dung Guide hợp lý. Thực hiện xoay màn hình, gạt sang trái, sang phải sau đó quay trở lại thông tin vẫn được giữ nguyên. | OK |  | OK
|  | Chưa thực hiện tra từ mà nhấn biểu tượng ngôi sao, âm thanh hệ thống sẽ báo chưa thực hiện tra từ. | OK |  | OK
|  | Nhấn vào mũi tên sang trái, phái hệ thống hiển thị thông báo chưa tra từ hoặc ko hiển thị không thể xem từ trước đó hoặc từ tiếp theo. | OK |  | OK
|  | Nhập kí tự ở Edit, hệ thống load các từ gần nhất, nhấn enter để thực hiện tra từ. Hệ thống lấy nghĩa từ gần nhất. Thực hiện chuyển đổi màn hình, xoay màn hình thì thông tin nghĩa từ vẫn giữ nguyên. | NOK | Nhấn Edit ở màn hình ngang, hệ thống hiển thị keyboard hết màn hình => Thêm thuộc tính android:imeOptions="flagNoExtractUi" cho EditText trong file edittext_clearable.xml | NOK | Ở giao diện ngang, nhiều khi không chọn từ được trong list từ
|  | Nhập kí tự ở Edit, hệ thống load các từ gần nhất, chọn từ trong list. Hệ thống lấy nghĩa từ vừa chọn. | NOK | Hệ thống không hiển thị được keyword trên EditText (Do màu sắc) => Thiết lập thuộc tính màu sắc android:textColor và android:textColorHighlight cho EditText và AutoCompletextView | OK
|  | Thực hiện nhấn vào các link từ. Hệ thống sẽ tra từ tương ứng của link | OK |  | OK
|  | Kích vào biểu tượng phát âm. Hệ thống đọc âm thanh cần tra. | NOK | - Trên Android 2.3 có lần bật ứng dụng thì đọc được, có lần không đọc được. Không ổn định. Dùng một thời gian vào nhiều form và thực hiện xoay màn hình nhiều lần, hệ thống lỗi không thực hiện phát âm được - Trên Android 4.1 thì lần đầu vào thì phát âm được, xoay màn hình rồi thực hiện phát âm thì không được. => Do khởi tạo TTSManager dùng DictionaryActivity mà khi xoay thì Context thay đổi. Chỉ cần sử dụng Application Context thay cho Activity hiện tại. | OK
|  | Nhấn biểu tượng để nhập bằng giọng nói. Nói từ thật thông dụng. Hệ thống sẽ tự động hiển thị nghĩa từ này. | OK |  | OK
|  | Nhấn biểu tượng để nhập bằng giọng nói. Nói từ thật khó. Hệ thống sẽ không tìm thấy nghĩa và hiển thị các từ mà nó cho rằng bạn đang đọc nó. | OK |  | OK
|  | Nhấn biểu tượng ngôi sao, hệ thống sẽ thông báo đã thêm từ vào Favourite, nhấn thêm lần nữa thì sẽ thông báo từ đã tồn tại trong Favourite. Nhấn và giữ biểu tượng này hệ thống sẽ vào giao diện Danh mục yêu thích. | OK |  | OK
|  | Thực hiện tra một số từ khác, sau đó nhấn vào biểu tượng sang trái, sang phải để kiểm tra. Hệ thống sẽ quay về từ trước đó và từ sau đó. Nhấn và giữ biểu tượng này, hệ thống hiển thị danh sách các từ đã tra. | OK |  | OK
|  | Nhấn và giữ vào một từ trong phần hiển thị nghĩa, hệ thống sẽ hiển thị menu ngữ cảnh cho phép bạn chọn: - Tra từ: Hệ thống sẽ thực hiện tra nghĩa từ này. - Dịch nghĩa: Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện dịch nghĩa và thực hiện dịch nội dung này. - Phát âm (Đọc): Hệ thống sẽ đọc text này. Bạn chọn nhiều text hơn bằng cách kéo thanh chọn và thực hiện lại thao tác (Khi có text được chọn sẽ không thực hiện gạt sang trái sang phải được) Đang thực hiện chọn text, không thực hiện được tính năng gạt sang trái, sang phải được.Phải bỏ chế độ chọn này mới gạt sang trái và sang phải được | NOK | - Chỉ bị lỗi không hiển thị nền của text được chọn trên nền Android cũ 2.3. Vì thế rất khó nhìn - Màn hình ngang thì việc chọn từ bị lỗi, hệ thống hiển thị ở chỗ khác. Quay lại màn hình dọc vẫn bị (Lần đầu tiên ở màn hình dọc không bị) => Sau khi xoay mới bị, kiểm tra lại xem cần reset gì không. => Biến TTSManager sử dụng chung nên không dùng trực tiếp Context của DictionaryActivity mà sử dụng ApplicationContext. Bỏ biến mInitCounter trong TTSManager vì không cần thiết. | NOK | - Trên android 2.3.6, lỗi khi xoay màn hình rồi nhấn và giữ vào một từ ở phần nghĩa, menu hiển thị sai vị trí và không thể điều chỉnh được.
|  | Nhấn vào biểu tượng chữ I để hiển thị thông tin dữ liệu. Nhấn vào biểu tượng dấu hỏi để hiện thị giao diện hướng dẫn sử dụng chương trình. | OK |  | OK
|  | Tắt ứng dụng và bật lại. Hệ thống phải hiển thị nghĩa từ tra cuối cùng | OK |  | OK
2 | Giao diện học ngữ pháp | Gạt sang trái để chuyển sang giao diện ngữ pháp. Lần đầu tiên chưa chọn dữ liệu ngữ pháp nào sẽ thông báo không có dữ liệu. Nếu có sẽ hiển thị danh mục. | OK |  | OK
|  | Kích vào link của 01 bài bất kỳ, hệ thống sẽ hiển thị thông tin tương ứng bài đó. Dịch chuyển sang trái, sang phải và xoay màn hình, thông tin phải được giữ nguyên. | OK |  | OK
|  | Nhấn biểu tượng mũi tên sang phải để sang bài tiếp theo. Thực hiện nhấn liên tiếp cho đến hết thì sẽ thông báo không dịch chuyển tiếp được. | OK |  | OK
|  | Nhấn biểu tượng danh mục (Biểu tượng đầu tiên) để xem danh mục các bài học. | OK |  | OK
|  | Nhấn biểu tượng chữ I để xem thông tin về bộ dữ liệu ngữ pháp | OK |  | OK
|  | Chọn dữ liệu Quy tắc phát âm, chọn một bài rồi nhấn biểu tượng âm thanh trên vùng hiển thị. Hệ thống dọc phiên âm cho từ đó | NOK | Không thấy phát ra âm thành gì cả trên android 2.3 | OK
|  | Nhấn và giữ vào một từ trong phần hiển thị nghĩa, hệ thống sẽ hiển thị menu ngữ cảnh cho phép bạn chọn: - Tra từ: Hệ thống sẽ thực hiện tra nghĩa từ này. - Dịch nghĩa: Hệ thống sẽ chuyển sang giao diện dịch nghĩa và thực hiện dịch nội dung này. - Phát âm (Đọc): Hệ thống sẽ đọc text này. Bạn chọn nhiều text hơn bằng cách kéo thanh chọn và thực hiện lại thao tác (Khi có text được chọn sẽ không thực hiện gạt sang trái sang phải được) | NOK | - Chỉ bị lỗi không hiển thị nền của text được chọn trên nền Android cũ 2.3. Vì thế rất khó nhìn - Màn hình ngang thì việc chọn từ bị lỗi, hệ thống hiển thị ở chỗ khác. Quay lại màn hình dọc vẫn bị (Lần đầu tiên ở màn hình dọc không bị) => Sau khi xoay mới bị, kiểm tra lại xem cần reset gì không. | ACCEPT | Giống lỗi ở trên trong màn hình tra từ
3 | Giao diện dịch nghĩa | Gạt tiếp sang trái, hệ thống sẽ hiển thị Giao diện dịch | NOK | Nút Translate và Read không có padding rất xấu trên Android 2.3 => Đã sửa (Thêm thuộc tính padding) | OK
|  | Nhập từ "I love you". Nhấn nút dịch, nút Read (Nhớ bật mạng). | OK |  | OK
|  | Tắt mạng sau đó nhấn nút Dịch, hệ thống sẽ hiển thị lỗi. Nhấn phát âm vẫn đọc bình thường | OK |  | OK
|  | Bật lại mạng, đổi ngôn ngữ đích, rồi thực hiện dịch. | OK |  | OK
|  | Gạt sang trái, sang phải, xoay màn hình vẫn giữ nguyên thông tin chỉ thay đổi layout | OK |  | OK
|  | Nhấn và giữ vào vùng hiện thị thông tin dịch nghĩa, hệ thống sẽ xóa thông tin dịch nghĩa. | OK |  | OK
4 | Màn hình danh sách từ | Gạt để sang màn hình tra từ, lần đầu tiên không có, hệ thống hiển thị từ đầu tiên có trong dữ liệu | OK |  | OK
|  | Thực hiện scroll list xem từ tiếp theo, hệ thống load dần từ lên mà người dùng sẽ không có cảm giác đang load | OK |  | OK
|  | Kích vào edit nhập từ, danh sách từ sẽ tự động cập nhật phù hợp từ được đánh vào. | NOK | Màn hình ngang keyboard hiển thị full, ko được để keyboard hiển thị full => Đã thêm thuộc tính TextColor cho EditText | OK
|  | Nhấn vào một từ trong list hệ thống sẽ xem nghĩa từ đó ở giao diện tra từ. | OK |  | OK
|  | Thực hiện gạt sang phải để quay về màn hình danh sách từ, thông tin phải được giữ nguyên như cũ. | NOK | - Khi trong quá trình nhập từ, thì list không tự động về vị trí đầu tiên mà vẫn ở scroll cũ. Ở màn hình ngang trên giao diện tra từ cũng bị tương tự => Đã sửa (Sử dụng listViewKeyword.setAdapter thay cho keywordAdapter.notifyDataSetChanged()) - Sau khi tra từ, gạt sang phải để về giao diện cũ thì trên Android 2.3.6 không thể kích vào phần tử trên list mà phải kéo lên trên hoặc xuống dưới thì mới có thể kích được vào một phần tử trên list => Sửa lỗi trên không bị lỗi này. | OK
|  | Xoay màn hình, thông tin phải được giữ nguyên như cũ | OK |  | OK
5 | Màn hình danh mục yêu thích | Nhấn và giữ biểu tượng ngôi sao hoặc vào Menu/Your Favourite. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các từ yêu thích | OK |  | OK
|  | Nhấn nút sound tương ứng với từng từ để phát âm cho tư đó | OK |  | OK
|  | Chọn một từ để hiển thị thông tin nghĩa. Thực hiện xoay màn hình thông tin nghĩa vẫn được giữ nguyên. Layout sẽ thay đổi cho phù hợp | OK |  | OK
|  | Thực hiện nhấn và giữ vào một từ sẽ hiển thị danh mục lựa chọn: Xóa/Xóa tất cả. Chọn: - Chọn xóa từ (Với từ đang không hiển thị nghĩa): Từ được xóa khỏi list, thông tin nghĩa từ cũ vẫn được giữ lại. - Chọn xóa từ (Với từ đang hiển thị nghĩa): Từ được xóa khỏi list, thông tin nghĩa bị xóa. - Chọn xóa toàn bộ: Hiển thị hộp thoại, Chọn Cancel sẽ không làm gì. Chọn Accept, toàn bộ thông tin sẽ bị xóa. | OK |  | OK
6 | Màn hình các từ đã tra | Nhấn và giữ vào biểu tượng sang trái, sang phải hoặc vào menu/History, hệ thống sẽ hiển thị màn hình Danh sách các từ đã tra theo thứ tự từ mới tra nhất hiển thị trước. | OK |  | OK
|  | Nhấn vào biểu tượng phát âm để thực hiện phát âm từ tương ứng. Thực hiện xoay màn hình rồi phát âm lại. | OK |  | OK
|  | Chọn một từ ở giữa danh sách trong History. Hệ thống sẽ hiển thị nghĩa ở màn hình tra từ. Kích nút sang trái, sang phải hệ thống dịch về từ trước đó và sau đó theo đúng như thứ tự trong List. | OK |  | OK
|  | Vào lại History, chọn từ cuối rồi nhấn nút sang trái trên màn hình tra từ, hệ thông báo không xem được từ trước đó | OK |  | OK
|  | Vào lại History, chọn từ đầu tiên rồi nhấn nút sang phải trên màn hình tra từ, hệ thông báo không xem được từ sau đó | OK |  | OK
7 | Màn hình Danh sách từ điển | Nhấn phím Menu/Dictionaries list để hiện thị danh sách từ điển: Hiển thị hai segment là Dictionaries và Grammars. Kích để chuyển giữa hai segment này. Nếu vào từ màn hình ngữ pháp, mặc định ở segment ngữ pháp, các màn hình khác mặc định vào segment từ điển. | OK |  | OK
|  | Thực hiện chọn từ điển khác rồi nhấn Back để quay lại. Màn hình tra từ hiển thị bạn đã chọn dữ liệu khác. | OK |  | OK
|  | Nhấn nút Refresh, hệ thống sẽ cập nhật lại thông tin từ điển từ thư mục dữ liệu. Thực hiện đổi thư mục dữ liệu hoặc copy, xóa dữ liệu rồi nhấn nút này, hệ thống sẽ cập nhật lại danh sách dữ liệu. | OK |  | OK
8 | Download dữ liệu tự động | Từ màn hình danh sách từ điển, kích biểu tượng download để sang màn hình quản lý download dữ liệu | OK |  | OK
|  | Lần đầu tiên chưa có dữ liệu hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại không có dữ liệu và hỏi bạn có download không. Chọn chấp nhận, hệ thống sẽ tự động vào giao diện Quản lý download dữ liệu. Khi vào giao diện này hệ thống sẽ tự động download danh sách dữ liệu và hiển thị danh sách này. Tất nhiên phải có mạng. Bạn sẽ thấy nhiều từ điển hơn trong đó thêm một số dữ liệu mới. | OK |  | OK
|  | Tắt mạng rồi nhấn nút refresh để hệ thống tải lại danh sách dữ liệu. Hệ thống hiển thị thống báo, bạn nhấn Đồng ý để làm mới danh sách. | NOK | Hệ thống im lìm. Phải hiển thị thông báo lỗi và đề xuất người dùng bật mạng => Đã hiển thị thông báo lỗi và nhắc người dùng bật mạng. | OK
|  | Chọn một dữ liệu lớn để download. Đang quá trình download, thực hiện ngắt mạng. Hệ thống hiển thị trạng thái download dữ liệu lỗi tương ứng. | NOK | Ngoài hiển thị trạng thái cần hiển thị thêm Toast cho người dùng biết => Hiển thị thêm Toast báo cho người dùng biết | OK
|  | Nhấn nút Back (Cứng) để quay lại form trước đó, hệ thống sẽ tự động load cập nhật lại dữ liệu đã có và dữ liệu mới download | OK |  | OK
|  | Quay lại giao diện quản lý download. Hệ thống sẽ tự động hiển thị lại dữ liệu. | NOK | Không hiển thị danh sách. Do bị lỗi hệ thống tự xóa tệp XML này. Riêng tệp này không xóa khi lỗi => Đã sửa | OK
|  | Quay lại và thực hiện download lại dữ liệu. Chọn download nhiều dữ liệu, hệ thống sẽ thực hiện download tuần tự cho đến khi xong. | OK |  | OK
|  | Nhấn Back để quay lại giao diện trước đó. Hệ thống sẽ refresh lại và nhận ra các dữ liệu mới. | OK |  | OK
|  | Quay lại giao diện download bạn chọn một dữ liệu để download, đang thực hiện download nhấn nút Back cứng. Hệ thống thông báo đang có dữ liệu download, nếu bạn thực hiện sẽ hủy tiến trình download này. Nhấn OK. Sau đó quay lại thì dữ liệu này vẫn ở trạng thái chưa download | NOK | Một số trường hợp, khi quay về danh sách dữ liệu và đang thực hiện tìm kiếm dữ liệu thì bị bật về giao diện chính chưa rõ nguyên nhân | ACCEPT
|  | Đang thực hiện download dữ liệu sau đó thực hiện xoay màn hình hệ thống phải thực hiện download bình thường. | NOK | Khi xoay màn hình, hệ thống mất thông tin download và quay lại từ đầu => Màn hình này chỉ hỗ trợ màn hình dọc, không xoay được. | OK
9 | Các tính năng khác | Tính năng Resume ứng dụng: - Ở tất cả các form, thực hiện nhấn Home để ra ngoài màn hình, sau đó thực hiện một số thao tác ở ứng dụng khác. Nhấn và giữ Home chọn ứng dụng từ điển. Hệ thống phải hiển thị giao diện cuối thoát khi ấn phím Home. - Thực hiện hiển thị Context Menu. Nhấn Home. Thực hiện thao tác khác. Rồi quay lại ứng dụng bằng phím Home. Phải thực hiện thao tác ứng dụng bình thường. |  |  | OK
|  | Giao diện thoát ứng dụng: Ở 04 giao diện chính nếu nhấn phím Back sẽ hiển thị hộp thoại confirm người dùng: - Nhấn Hủy: Không làm gì - Nhấn Rate: Sang sang Play Store để đánh giá - Thoát: Để thoát ứng dụng | NOK | Nút rất nhỏ sát text trong rất xấu trên Android 2.3 => Đã sửa bằng cách thêm padding. | OK
|  | About: Nhấn phím Menu/About, hệ thống hiển thị thông tin sản phẩm | NOK | Xem lại email, nên đổi thành mobilesoftvn@gmail.com
|  | Help: Nhấn phím Menu/Help, hệ thống hiển thị hướng dẫn trợ giúp sử dụng chương trình. | NOK | Chưa có dữ liệu
|  | Cấu hình ứng dụng: Vào Menu/Settings để hiển thị cấu hình cho ứng dụng. Thay đổi cấu hình và kiểm tra sự ảnh hưởng tới ứng dụng: - Thay đổi ngôn ngữ ứng dụng - Chế độ tự động tra từ ở các từ điển liên quan. - Cấu hình sound volume - Cấu hình Pronunctionation language - Cấu hình font size - Số từ tối đa cho Favourite và History | NOK | - Thay đổi ngôn ngữ chưa có tác dụng - Chưa thực hiện thay đổi ngôn ngữ mà vẫn yêu cầu restart lại => Đã sửa (Do so sánh sai) - Thay đổi fontsize chưa có tác dụng ngay.
|  | Tính năng dịch chuyển dữ liệu tự động sang thẻ nhớ: - Dữ liệu ở hoàn toàn thẻ nhớ, thực hiện chạy tính năng này => Hệ thống sẽ báo không có dữ liệu trên bộ nhớ. - Tháo thẻ nhớ thực hiện tính năng này => Hệ thống báo không có thẻ nhớ - Copy dữ liệu sang bộ nhớ, thực hiện tính năng này => Hệ thống sẽ báo thực hiện thành công | NOK | Sau khi move xong cần phải thông báo là vào mục … nhấn nút refresh để cập nhật lại dữ liệu.